|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ  Губернатор Красноярского края  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.В. Кузнецов  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014 года |

|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО  Заместитель Губернатора края –  заместитель председателя  Правительства края  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.Е. Пашинова  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 года | СОГЛАСОВАНО  Первый заместитель  Губернатора края –  руководитель Администрации  Губернатора края  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А. Пономаренко  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 года |

**ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению празднования**

**80-летия образования Красноярского края на 2013–2014 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Наименование мероприятия (краткое описание)** | | **Место проведения мероприятия** | **Период проведения мероприятия**  **(срок исполнения)** | **Ответственные**  **за мероприятие** | **Финансовое обеспечение**  **(тыс. рублей)** | |
| **Текущие расходы**  **(тыс. рублей)** | **Дополнительное финансирование**  **(тыс. рублей)** |
| **1** | | **2** | | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. **Официальные торжественные мероприятия** | | | | | | | | |
| 1.1. | | Музыкальный фестиваль «Парад звёзд в оперном», посвященный  80-летию образования Красноярского края | | Красноярский государственный театр оперы и балета | февраль – апрель  2014 года | министерство культуры Красноярского края, Красноярский государственный театр оперы и балета | **4 735,65** |  |
| 1.2. | | Визуализация 80-летия образования Красноярского края в рамках Красноярского экономического форума | | г. Красноярск,  МВДЦ «Сибирь» | февраль  2014 года | министерство инвестиций и инноваций Красноярского края |  |  |
| 1.3. | | Краевой театральный фестиваль «Театральная весна», посвященный 80-летию образования Красноярского края | | государственные театры г. Красноярска, Дом актера | март  2014 года | министерство культуры Красноярского края | **2 309,00** |  |
| 1.4. | | «Молодежный IQ Бал», организация одной из локаций, посвященной 80-летию образования Красноярского края | | г. Красноярск,  Большой концертный зал Красноярской краевой филармонии | март  2014 года | министерство спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края,  КГАУ «Центр молодежных инициатив «Форум» | **7 954,75** |  |
| 1.5. | | Расширенное заседание коллегии министерства финансов Красноярского края с участием Губернатора Красноярского края. Награждение лучших работников краевых и муниципальных финансовых органов края в рамках празднования 80-летия образования Красноярского края | | зал торжеств Большого концертного зала Красноярской краевой филармонии | 25 апреля  2014 года | министерство финансов Красноярского края |  |  |
| 1.6. | | Торжественное собрание работников отрасли, посвященное профессиональному празднику Дню социального работника, с участием Губернатора Красноярского края. Награждение победителей краевого конкурса на звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания населения» Красноярского края 2014 года | | зал торжеств Большого концертного зала Красноярской краевой филармонии | 6 июня  2014 года | министерство социальной политики Красноярского края | **250,00** |  |
| 1.7. | | IV Красноярский международный музыкальный фестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона | | муниципальные образования Красноярского края | 26 июня –  4 июля  2014 года | министерство культуры Красноярского края, Центр международных и региональных культурных связей | **50 000,00** |  |
| 1.8. | | Краевой татарский народный праздник «Сабантуй», посвященный 80-летию образования Красноярского края | | г. Красноярск | июнь  2014 года | управление общественных связей Губернатора Красноярского края, агентство по реализации программ общественного развития Красноярского края | **620,00** |  |
| 1.9. | | Краевой межнациональный праздник «Содружество на Енисее», посвященный 80-летию образования Красноярского края | | г. Красноярск | июнь – июль  2014 года | управление общественных связей Губернатора Красноярского края, агентство по реализации программ общественного развития Красноярского края | **150,00** |  |
| 1.10. | | Краевой национальный чувашский праздник «Акатуй», посвященный 80-летию образования Красноярского края | | г. Красноярск | июль  2014 года | управление общественных связей Губернатора Красноярского края, агентство по реализации программ общественного развития Красноярского края | **160,00** |  |
| 1.11. | | Летний межнациональный и межконфессиональный молодежный слет «Интер-Красноярск», посвященный  80-летию образования Красноярского края | | г. Красноярск | июль  2014 года | управление общественных связей Губернатора Красноярского края, агентство по реализации программ общественного развития Красноярского края | **350,00** |  |
| 1.12. | | Торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня медицинского работника, с участием Губернатора Красноярского края | | г. Красноярск,  Большой концертный зал Красноярской краевой филармонии либо  Красноярский музыкальный театр (уточняется) | 12 июля  2014 года | министерство здравоохранения Красноярского края |  |  |
| 1.13. | | Торжественное собрание работников отрасли, посвященное Дню строителя, с участием Губернатора Красноярского края | | зал торжеств Большого концертного зала Красноярской краевой филармонии | 7 августа  2014 года | министерство строительства и архитектуры Красноярского края |  |  |
| 1.14. | | Торжественное мероприятие, посвященное Второму Международному десятилетию коренных народов мира, включающее: заседание регионального оргкомитета Второго Международного десятилетия коренных народов мира в Красноярском крае;  чествование представителей коренных малочисленных народов края - лиц, ведущих традиционный образ жизни, хозяйствование и промыслы (оленеводов, промысловиков), руководителей общин, хозяйствующих субъектов и  лидеров общественных организаций, студентов, заслуженных деятелей культуры и ветеранов отрасли | | г. Красноярск,  п.г.т. Тура Эвенкийского муниципального района,  г. Дудинка Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района | август  2014 года | министерство по делам Севера и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края | **711,90** |  |
| 1.15. | | Торжественные мероприятия, посвященные Дню дошкольного работника | | Большой концертный зал Красноярской краевой филармонии | 26 сентября  2014 года | министерство образования и науки Красноярского края | **709,75** |  |
| 1.16. | | Торжественное собрание представителей отрасли туризма и сферы гостеприимства с участием Губернатора Красноярского края  в рамках профессионального праздника «Всемирный день туризма» | | Правительство Красноярского края | сентябрь  2014 года | министерство спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края | **30,00** |  |
| 1.17. | | Торжественные мероприятия, посвященные Дню учителя,  с участием Губернатора Красноярского края | | Большой концертный зал Красноярской краевой филармонии | 2 октября  2014 года | министерство образования и науки Красноярского края | **1 767,40** |  |
| 1.18. | | Встреча Губернатора Красноярского края, руководителей органов исполнительной власти Красноярского края, депутатов Законодательного Собрания Красноярского края  с руководителями общественных организаций ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов края и ветеранами Великой Отечественной войны, посвященная 80-летию образования Красноярского края | | уточняется | октябрь  2014 года | министерство социальной политики Красноярского края,  управление делами Губернатора и Правительства Красноярского края,  Красноярская краевая общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов | **282,95** |  |
| 1.19. | | Проект Международной благотворительной программы «Новые имена» в Красноярском крае с участием народного артиста России Д. Мацуева | | Красноярская краевая филармония, музыкальные школы г. Красноярска | октябрь  2014 года | министерство культуры Красноярского края, главное управление культуры Администрации города Красноярска | **2 500,00** |  |
| 1.20. | | Открытие исторической сцены Красноярского драматического театра им. А.С. Пушкина | | г. Красноярск | октябрь  2014 года | министерство культуры Красноярского края |  |  |
| 1.21. | | Назаровский кинофорум отечественных фильмов имени Марины Ладыниной | | г. Назарово | октябрь  2014 года | министерство культуры Красноярского края, Центр международных региональных культурных связей,  Красноярский кинограф | **2 862,16** |  |
| 1.22. | | Сбор краевого школьного парламента, посвященный  80-летию образования Красноярского края | | г. Красноярск | октябрь  2014 года | министерство образования и науки Красноярского края | **250,80** |  |
| 1.23. | | Межнациональный молодежный форум студенческой молодежи «Красноярский край – территория мира и согласия», посвященный  80-летию образования Красноярского края | | г. Красноярск | октябрь  2014 года | управление общественных связей Губернатора Красноярского края, агентство по реализации программ общественного развития Красноярского края | **130,00** |  |
| 1.24. | | Краевой молодежный проект «Новый фарватер», посвященный  80-летию образования Красноярского края | | муниципальные образования Красноярского края | октябрь – ноябрь  2014 года | министерство спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края,  КГБУ «Центр молодежных проектов «Лидер» | **4 850,00** |  |
| 1.25. | | Награждение многодетных матерей Почетным знаком Красноярского края «Материнская слава» | | Большой зал здания Правительства Красноярского края | ноябрь  2014 года | министерство социальной политики Красноярского края | **242,40** |  |
| 1.26. | | III Всероссийский форум  «Балет XXI век» (I Международный) | | Красноярский государственный театр оперы и балета | ноябрь  2014 года | министерство культуры Красноярского края, Красноярский государственный театр оперы и балета | **9 258,98** |  |
| 1.27. | | Гала-концерт первого красноярского краевого молодёжного фестиваля-конкурса талантов «Енисейские горизонты» (рабочее название, возможны изменения) | | Большой концертный зал Красноярской краевой филармонии | ноябрь  2014 года | Губернаторский благотворительный фонд |  |  |
| 1.28. | | Торжественная церемония вручения регалий к почетному званию «Почетный гражданин Красноярского края», государственных наград Российской Федерации, ведомственных и краевых наград | | Малый концертный зал Красноярской краевой филармонии или  Большой зал здания Правительства Красноярского края (уточняется) | декабрь  2014 года | управление кадров и государственной службы Губернатора Красноярского края,  управление делами Губернатора и Правительства Красноярского края |  |  |
| 1.29. | | Сольный концерт Дмитрия Хворостовского «Дорогим землякам…» для ветеранов Красноярского края | | Большой концертный зал Красноярской краевой филармонии | 5 декабря  2014 года | министерство культуры Красноярского края,  Красноярская краевая филармония |  | **6 445,50** |
| 1.30. | | Торжественный гала-концерт, посвящённый 80-летию образования Красноярского края, с участием лучших творческих коллективов и солистов края (включая муниципальные образования Крайнего Севера) | | Большой концертный зал Красноярской краевой филармонии | 7 декабря  2014 года | министерство культуры Красноярского края,  Центр международных и региональных культурных связей |  | **7 257,48** |
| 1.31. | | Сольный концерт А.Н. Пахмутовой и Н.Н. Добронравова для широкого круга зрителей | | Большой концертный зал Красноярской краевой филармонии | декабрь  2014 года | министерство культуры Красноярского края,  Красноярская краевая филармония |  | **2 600,00** |
| 1.32 | | Торжественное мероприятие, посвященное 80-летию образования Красноярского края, в г. Москве «Вечер друзей Красноярского края» | | г. Москва | декабрь  2014 года | заместитель Губернатора Красноярского края Е.С. Пешкова,  Постоянное представительство Красноярского края  при Правительстве Российской Федерации |  |  |
| Торжественное мероприятие, посвященное 80-летию образования Красноярского края, для РОО «Красноярское землячество» | |
| 1.33. | | Торжественные мероприятия, посвящённые 80-летию образования Красноярского края.  Праздничные концерты, приуроченные к юбилею края | | Городские, районные и сельские учреждения культуры муниципальных образований Красноярского края | 7 декабря  2014 года | муниципальные органы управления культуры Красноярского края | муниципальный бюджет |  |
| 1.34. | | Разработка механизма увековечивания двух выдающихся деятелей Красноярского края, внесших вклад в его развитие. Согласование и утверждение персоналий, разработка конкурсной документации на персоналии, объявление конкурса  на проектирование, изготовление и установка памятников | | г. Красноярск  и одна территория края | в течение  2014 года | министерство культуры Красноярского края, муниципальные образования Красноярского края |  | **16 000,00** |
| 1.35. | | Установка мемориальных досок  (не менее 34 штук) с информацией  о жителях, прославивших Красноярский край, в местах их проживания и работы | | Красноярский край | в течение  2014 года | министерство культуры Красноярского края |  | **680,00** |
| 1.36. | | Увековечение памяти Почетного гражданина города Красноярска Н.Ф. Татарчука, в виде установки мемориальной таблички на дом, где жил Н.Ф. Татарчук | | г. Красноярск | 1 декабря  2014 года | Администрация города Красноярска |  |  |
| 1.37. | | Чествование номинантов ежегодных краевых конкурсов «Лучший спортсмен», «Лучший тренер», «Спортивная федерация», «Меценат» | | г. Красноярск | по назначению | министерство спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края |  | **510,00** |
| 1.38. | | Проведение культурно-образовательного маршрута «Енисейский экспресс» в городских округах и муниципальных районах Красноярского края | | Красноярский край | в течение  2014 года | министерство культуры Красноярского края,  Центр международных и региональных культурных связей | **13 100,00** | **27 353,73**  (при условии максимального охвата территорий) |
| 1.39. | | III Сибирский исторический форум  «Социокультурное развитие Сибири» | | г. Красноярск | декабрь  2014 года | архивное агентство Красноярского края |  | **3 000,00** |
| 1.40. | | Разработка эскиза, утверждение памятной медали 80-летия образования Красноярского края, нагрудных значков и их изготовление. Торжественное вручение медалей в зале торжеств Большого концертного зала Красноярской краевой филармонии (1000 шт. медалей, 1000 шт. значков) | | г. Красноярск |  | министерство культуры Красноярского края, управление делами Губернатора и Правительства Красноярского края |  | **800,00** |
|  | |  | |  |  | По разделу: | **103 225,74** | **64 646,71** |
|  | |  | |  |  | Нарастающим итогом: | **103 225,74** | **64 646,71** |
| 1. **Информационно-пропагандистские мероприятия** | | | | | | | | |
| 2.1. | | | Краеведческий лекторий для молодёжи «Этапы большого пути края». Цикл публичных лекций  с представителями ведущих специалистов разных областей знаний, ученых | Государственная универсальная библиотека Красноярского края | январь – декабрь  2014 года | Государственная универсальная библиотека Красноярского края |  |  |
| 2.2. | | | Проведение уроков истории Красноярского края в рамках предметов регионального компонента. | общеобразовательные учреждения Красноярского края | январь – май, сентябрь – декабрь  2014 года | министерство образования и науки Красноярского края |  |  |
| 2.3. | | | Проведение классного часа «Красноярцы – дети блокадного Ленинграда» | общеобразовательные учреждения Красноярского края | 27 января 2014 года | министерство образования и науки Красноярского края |  |  |
| 2.4. | | | Реализация программ дополнительного образования и предметов по выбору с включением вопросов истории Красноярского края | общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования детей Красноярского края | январь – май, сентябрь – декабрь  2014 года | министерство образования и науки Красноярского края |  |  |
| 2.5. | | | Проведение литературных гостиных, встреч, посвященных 90-летию В.П. Астафьева «Читайте Астафьева, любите Сибирь» | общеобразовательные учреждения Красноярского края | февраль-май 2014 года | министерство образования и науки Красноярского края |  |  |
| 2.6. | | | Создание серии короткометражных фильмов, посвященных юбилею края.  Организация премьер фильмов  в городах и районах края | г. Красноярск | февраль – ноябрь  2014 года | управление информационной политики Губернатора Красноярского края,  агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края | **690,00** |  |
| 2.7. | | | Создание и пополнение электронной энциклопедии Красноярского края | г. Красноярск | создание  февраль – декабрь  2013 года | управление информационной политики Губернатора Красноярского края, агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края | **2 847,60** |  |
| пополнение февраль – ноябрь  2014 года | **1 879,10** |  |
| 2.8. | | | Изготовление дневников для школьников с символикой 80-летия образования Красноярского края | г. Красноярск | февраль – март 2014 года | управление информационной политики Губернатора Красноярского края,  агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края | **4 000,00** |  |
| 2.9. | | | Создание и размещение роликов социальной рекламы в средствах массовой информации к 80-летию образования Красноярского края | г. Красноярск,  Красноярский край | создание  март – апрель  2014 года | управление информационной политики Губернатора Красноярского края,  агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края | **615,00** |  |
| размещение  ноябрь  2014 года | **9 642,00** |  |
| 2.10. | | | Дни Красноярской книги «Большой край на страницах книг».  (Комплекс информационных и просветительских мероприятий) | Государственная универсальная библиотека Красноярского края | апрель  2014 года | Государственная универсальная библиотека Красноярского края, министерство культуры Красноярского края | **25,00** |  |
| 2.11. | | | Премьера цикла из трёх литературно-художественных вечеров «Союзом муз прославлена Сибирь», посвященных 80-летию образования Красноярского края | Красноярский государственный художественный музей им. В.И. Сурикова,  ВУЗы г. Красноярска | апрель – июнь  2014 года | Губернаторский благотворительный фонд |  |  |
| Распространение цикла на другие аудитории слушателей | сентябрь – декабрь  2014 года |  |  |
| 2.12. | | | Межвузовский турнир интеллектуальных игр («Что? Где? Когда?», Брейн-ринг, «Своя игра»), посвященный 80-летию образования Красноярского края | ВУЗы г. Красноярска | апрель – май  2014 года | ВУЗы г. Красноярска, министерство образования и науки Красноярского края |  |  |
| 2.13. | | | Квест «Красноярск – столица края» среди учащихся образовательных учреждений среднего специального образования | г. Красноярск | май 2014 года | министерство образования и науки Красноярского края |  |  |
| 2.14. | | | Организация спецпроекта, посвященного 80-летию образования Красноярского края, в рамках межрегионального молодежного форума «Территория инициативной молодежи «Бирюса» | правый берег Красноярского водохранилища | июль 2014 года | КГАУ «Центр молодежных инициатив «Форум» | **1 000,00** |  |
| 2.15. | | | Размещение информации о 80-летии образования Красноярского края  на наружных носителях | Красноярский край | I этап –  апрель-июнь 2014 года,  II этап –  июль-сентябрь  2014 года  III этап –  октябрь – декабрь  2014 года | управление информационной политики Губернатора Красноярского края,  агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края | **8 125,00** |  |
| 2.16. | | | Размещение информации о 80-летии образования Красноярского края  в сети Интернет | Красноярский край | июль –  декабрь  2014 года | управление информационной политики Губернатора Красноярского края,  агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края | **1 305,00** |  |
| 2.17. | | | День истории края в летних оздоровительных учреждениях, посвященный 80-летию образования Красноярского края | оздоровительные учреждения Красноярского края | июнь – август  2014 года | министерство образования и науки Красноярского края |  |  |
| 2.18. | | | Интернет-олимпиада «История региона – в истории страны»  к 80-летию образования Красноярского края в режиме  он-лайн | Красноярский краевой краеведческий музей | август – декабрь  2014 года | Красноярский краевой краеведческий музей | **07,00** |  |
| 2.19. | | Трансляция кинофильмов, посвященных 80-летию образования Красноярского края и Второму Международному десятилетию коренных народов мира «Друг Тыманча», «Злой дух Ямбуя». Встреча с главными героями кинофильма Пикуновой З.Н., Барбасенок А.М., Амосовым А.Е. | г. Красноярск,  телеканал «Енисей» | август  2014 года | управление информационной политики Губернатора Красноярского края,  агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края,  министерство по делам Севера и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края |  |  |
| 2.20. | | Акция «80 ударных дней»: поисковая деятельность обучающихся учреждений среднего профессионального образования  по выявлению ветеранов труда края, оказание шефской помощи | учреждения среднего профессионального образования Красноярского края | сентябрь – ноябрь  2014 года | министерство образования и науки Красноярского края |  |  |
| 2.21. | | Межрегиональный чемпионат  по интеллектуальным играм «Енисейская знать».  Одна из тем игры – 80-летие образования Красноярского края | зал торжеств Большого концертного зала Красноярской краевой филармонии | октябрь  2014 года | Красноярская краевая молодёжная библиотека, министерство культуры Красноярского края | **399,99** |  |
| 2.22. | | Кинолекторий «Красноярский край  в кино».  Показ художественного и документального кино  о Красноярском крае из кинофонда «Красноярского кинографа» | Красноярская краевая молодёжная библиотека | ежемесячно или  октябрь – декабрь  2014 года | Красноярская краевая молодёжная библиотека, министерство культуры Красноярского края |  |  |
| 2.23. | | Цикл показов кинохроники  о Красноярском крае «Енисейский меридиан». Показ архивных видеофильмов об истории края | Красноярский край, Дом кино, ВУЗы и СУЗы края, обще-образовательные школы и культурно-досуговые учреждения края | в течение  2014 года | министерство культуры Красноярского края, Красноярский кинограф | **57,00** |  |
| 2.24. | | Тактильный мини-показ работ скульпторов Красноярского края «Тропой искусств Красноярского края». Тактильное знакомство  незрячих и слабовидящих читателей с работами скульпторов Красноярского края | г. Красноярск | октябрь  2014 года | Красноярская краевая специальная библиотека - центр социокультурной реабилитации инвалидов  по зрению,  министерство культуры Красноярского края |  |  |
| 2.25. | | Межнациональная молодежная игра «Брейн-ринг», посвященная  80-летию образования Красноярского о края | г. Красноярск | ноябрь  2014 года | управление общественных связей Губернатора Красноярского края, агентство по реализации программ общественного развития Красноярского края | **90,00** |  |
| 2.26. | | Краевой урок «Край будущего».  Лекция для школьников  с демонстрацией музейных экспонатов | Красноярский краевой краеведческий музей | декабрь  2014 года | министерство культуры Красноярского края, Красноярский краевой краеведческий музей |  |  |
| 2.27. | | Юбилейный праздник «С днём рождения, Красноярский край! С днём рождения, Музей!» | Малый концертный зал Красноярской краевой филармонии | декабрь  2014 года | Красноярский краевой краеведческий музей,  министерство культуры Красноярского края | **450,00** |  |
| 2.28. | | «Встреча поколений» – встречи Героев Социалистического труда  с учащимися профессионально-технических училищ, студентами, молодыми рабочими из числа передовиков | г. Красноярск | в течение  2014 года | управление общественных связей Губернатора Красноярского края, агентство по реализации программ общественного развития Красноярского края,  министерство образования и науки Красноярского края |  |  |
| 2.29. | | Проект «Живая книга».  Встречи молодёжи с красноярцами, достигшими успехов в разных сферах деятельности (образование, здравоохранение, спорт, культура и искусство, краеведение и т.д.) | Красноярская краевая молодёжная библиотека | декабрь  2014 года | министерство культуры Красноярского края, Красноярская краевая молодёжная библиотека |  |  |
| 2.30. | | Участие в проекте «Городские легенды» («7 канал») | г. Красноярск | 3-4 квартал  2013 года | архивное агентство Красноярского края |  |  |
| 2.31. | | Расширенное заседание Гражданской ассамблеи Красноярского края «Роль народов в развитии Красноярского края» на базе общественной палаты национальностей и общественной палаты коренных народов Севера | г. Красноярск | 01 декабря  2014 года | управление общественных связей Губернатора Красноярского края, агентство по реализации программ общественного развития Красноярского края |  |  |
| 2.32. | | Предсеансовые показы киножурнала «Енисейский меридиан» в Доме кино | г. Красноярск | в течение  2014 года | архивное агентство Красноярского края,  главное управление культуры Администрации города Красноярска |  |  |
| 2.33. | | Кинолекторий «Я люблю эту землю…» | г. Красноярск | в течение  2014 года | архивное агентство Красноярского края,  министерство культуры Красноярского края |  |  |
| 2.34. | | Краевой единый тематический урок в общеобразовательных учреждениях, посвященный юбилею края «Наш Красноярский край: познаем и любим» | обще-образовательные учреждения Красноярского края | 01-07 декабря 2014 года | министерство образования и науки Красноярского края,  агентство по реализации программ общественного развития Красноярского края |  |  |
|  | |  |  |  | По разделу: | **31 132,69** | **00,00** |
|  | |  |  |  | Нарастающим итогом: | **135 358,43** | **64 646,71** |
| 1. **Проведение художественных фестивалей и концертов народного творчества** | | | | | | | |
| 3.1. | | II Межрегиональный литературный фестиваль «Книга. Ум. Будущее», посвященный 80-летию образования Красноярского края | Красноярская краевая филармония,  Дом искусств,  Дом кино и другие площадки г. Красноярска | апрель – май 2014 года | министерство культуры Красноярского края,  Дом искусств | **570,00** |  |
| 3.2. | | Организация и проведение фотовыставки, посвященной 80-летию образования Красноярского края, в рамках Международной туристической выставки «Енисей» | г. Красноярск  Международный выставочно-деловой центр «Сибирь» | апрель  2014 года | министерство спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края | **100,00** |  |
| 3.3. | | Краевой молодежный фестиваль национальных видов спорта и культуры «Во имя укрепления мира и дружбы народов России», посвященный 80-летию Красноярского края | г. Красноярск | июль  2014 года | управление общественных связей Губернатора Красноярского края, агентство по реализации программ общественного развития Красноярского края | **150,00** |  |
| 3.4. | | Ежегодный фестиваль самодеятельного искусства жителей старшего поколения, проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания, «Дом,  в котором открываются сердца» | КГБУ социального обслуживания «Пансионат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Ветеран» | март – май  2014 года | министерство социальной политики Красноярского края | **60,00** |  |
| 3.5. | | VIII краевой этнокультурный фестиваль «Дети одной реки» | муниципальные образования Красноярского края | июль – август  2014 года | министерство культуры Красноярского края, Центр международных и региональных культурных связей | **2 300,00** |  |
| 3.6. | | Праздничный концерт, посвященный Международному Дню пожилых людей «Ровесники края» | Большой концертный зал Красноярской краевой филармонии | октябрь  2014 года | министерство социальной политики Красноярского края | **350,00** |  |
| 3.7. | | Международный джазовый фестиваль Ениjazzfest 2014, посвященный 80-летию образования Красноярского края | Красноярская краевая филармония | октябрь  2014 года | министерство культуры Красноярского края, Красноярская краевая филармония | **1 000,00** |  |
| 3.8. | | Краевой фестиваль «Песня Красноярская моя» среди людей  с ограниченными возможностями | учреждения культуры края и КСК «Дворец Труда и Согласия» | ноябрь  2014 года | министерство культуры Красноярского края,  Дворец Труда и Согласия | **10,00** |  |
| 3.9. | | Фестиваль творческих коллективов кадетских корпусов и Мариинских женских гимназий «Мы - Сибиряки» | КГБОУ ДПО детей, центр дополнительного образования «Честь и слава Красноярья» | январь - ноябрь  2014 года | министерство образования и науки Красноярского края |  |  |
| 3.10. | | Краевой фестиваль-конкурс народных умельцев «Мастера Красноярья» | муниципальные образования Красноярский края | в течение года | министерство культуры Красноярского края, Государственный центр народного творчества Красноярского края | **1 500,00** |  |
| 3.11. | | Краевой медиа-фестиваль народного творчества, посвящённый 80-летию образования Красноярского края | Красноярский край | в течение  2014 года | министерство культуры Красноярского края, Государственный центр народного творчества Красноярского края | **1 200,00** |  |
| 3.12. | | Торжественный концерт для жителей старшего поколения, проживающих в стационарных учреждений социального обслуживания | актовый зал  КГБУ социального обслуживания «Пансионат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Ветеран» | декабрь  2014 года | министерство социальной политики Красноярского края | **10,00** |  |
| 3.13. | | Гастроли эвенкийского народного вокально-хореографического ансамбля «Осиктакан», Таймырского ансамбля песни и танца народов Севера «Хейро» и Государственного академического ансамбля танца Сибири имени М.С. Годенко | Города центральной, западной, восточной и южной групп территорий Красноярского края | ноябрь – декабрь  2014 года | министерство культуры Красноярского края,  Центр международных и региональных культурных связей |  | **2 854,90** |
| 3.14. | | Концерт детских творческих коллективов Красноярского края «Дети – любимому краю» | Красноярский государственный театр оперы и балета | декабрь  2014 года | министерство культуры Красноярского края,  Центр международных и региональных культурных связей | **600,00** |  |
| 3.15. | | Творческий концерт детей «Родное Красноярье» | Красноярская краевая детская библиотека | декабрь  2014 года | министерство культуры Красноярского края, Красноярская краевая детская библиотека |  |  |
| 3.16. | | Первый Красноярский краевой молодёжный фестиваль-конкурс талантов «Енисейские горизонты» (рабочее название, возможны изменения) | культурные площадки г. Красноярска | в течение  2014 года | Губернаторский благотворительный фонд |  |  |
| 3.17. | | Праздничные концерты учащихся краевых государственных образовательных учреждений дополнительного образования детей, среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования  в области культуры в честь 80-летия образования Красноярского края | Красноярский край | в течение  2014 года | министерство культуры Красноярского края,  Красноярское художественное училище (техникум) имени В.И. Сурикова | **55,90** |  |
| Красноярский колледж искусств имени  П.И. Иванова-Радкевича | **0,00** |  |
| Красноярский хореографический колледж | **400,00** |  |
| Красноярский краевой библиотечный техникум | **127,40** |  |
| Красноярский краевой колледж культуры и искусства | **100,00** |  |
| Норильский колледж искусств | **782,80** |  |
| 3.18. | | Серия праздничных концертов «Артисты – родному краю» в честь 80-летия образования Красноярского края.  Тематические концертные программы творческих коллективов и исполнителей, которые будут проходить на собственных площадках учреждений | г. Красноярск | в течение  2014 года | министерство культуры Красноярского края, Красноярская краевая филармония | **100,00** |  |
| Красноярский государственный театр оперы и балета | **120,00** |  |
| Красноярский музыкальный театр | **100,00** |  |
|  | |  |  |  | По разделу: | **9 636,10** | **2 854,90** |
|  | |  |  |  | Нарастающим итогом: | **143 994,53** | **67 501,61** |
| 1. **Серия историко-краеведческих и художественных выставок (передвижных, стационарных, виртуальных),  посвященных 80-летию образования Красноярского края** | | | | | | | |
| 4.1. | | Передвижная выставка  тематических экспонатов  с рассказами о людях, истории Красноярского края | муниципальные образования Красноярского края | февраль – декабрь  2014 года | министерство культуры Красноярского края, Красноярский краевой краеведческий музей | **123,26** |  |
| 4.2. | | Представление 80-летия Красноярского края на выставке Сибирских регионов на Олимпиаде - 2014 в г. Сочи | г. Сочи | февраль  2014 года | заместитель Губернатора Красноярского края Е.С. Пешкова |  |  |
| 4.3. | | Передвижные художественные выставки художников Красноярского края | муниципальные образования Красноярского края | март – ноябрь 2014 года | министерство культуры Красноярского края,  Дом искусств | **700,00** |  |
| 4.4. | | Художественная выставка «Сквозь времена и события» – истории края  в судьбах и лицах | Красноярская краевая филармония | апрель  2014 года | министерство культуры Красноярского края,  Союз художников | **2 500,80** |  |
| 4.5. | | Передвижная выставка фоторабот учащихся и преподавателей учреждений среднего профессионального образования Красноярского края «Наш Красноярский край» | учреждения среднего профессионального образования Красноярского края | апрель – май 2014 года | министерство образования и науки Красноярского края |  |  |
| 4.6. | | Медиа-выставка студенческих работ «Край: прошлое, настоящее, будущее» | ВУЗы г. Красноярска | май  2014 года | ВУЗы, расположенные на территории г.Красноярска, министерство образования и науки Красноярского края |  |  |
| 4.7. | | Выставка декоративно-прикладного искусства жителей старшего поколения, проживающих  в стационарных учреждениях социального обслуживания | выставочный зал Городского центра народного творчества Красноярского края | май  2014 года | министерство социальной политики Красноярского края | **40,00** |  |
| 4.8. | | Выставочный проект «Могущество российское прирастать будет Сибирью» (музейные экспонаты Государственного исторического музея (Москва), Выставка декоративно-прикладного искусства «Резная кость енисейского Севера»,  выставка художественных произведений музеев и Союза художников | Красноярский художественный музей имени В.И. Сурикова | 5 декабря  2014 года | министерство культуры Красноярского края,  Красноярский художественный музей имени В.И. Сурикова, Центр международных и региональных культурных связей,  Союз художников | **1 900,00** |  |
| 4.9. | | Выставка-конкурс детских творческих работ «Край, в котором мы живём» | Красноярская краевая специальная библиотека – центр социокультурной реабилитации инвалидов  по зрению | декабрь  2014 года | министерство культуры Красноярского края, Красноярская краевая специальная библиотека – центр социокультурной реабилитации инвалидов по зрению |  |  |
| 4.10. | | Организация выставки, приуроченной к празднованию  80-летия Красноярского края,  в Москве | г. Москва | ноябрь – декабрь  2014 года | министерство культуры Красноярского края | уточняется |  |
| 4.11. | | Передвижная выставка любительского художественного творчества учащихся среднего профессионального образования Красноярского края «Творчество молодых – родному Красноярью» | учреждения среднего профессионального образования Красноярского края | февраль – декабрь  2014 года | министерство образования и науки Красноярского края |  |  |
| 4.12. | | Создание в музеях образовательных учреждений Красноярского края тематических экспозиций  об истории Красноярского края | обще-образовательные учреждения Красноярского края | январь –  ноябрь  2014 года | муниципальные органы управления образования, министерство образования и науки Красноярского края | муниципальные бюджеты |  |
|  | |  |  |  | По разделу: | **5 264,06** | **0,00** |
|  | |  |  |  | Нарастающим итогом: | **149 258,59** | **67 501,61** |
| 1. **Общественно-творческие мероприятия, позиционирующие Красноярский край** | | | | | | | |
| 5.1. | | Организация и проведение среди жителей края творческих конкурсов:  - исторических фотографий,  - детских рисунков,  - сочинений,  - на знание истории края | г. Красноярск | январь – сентябрь  2014 года | управление информационной политики Губернатора Красноярского края,  агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края | **659,00** |  |
| 5.2. | | Проведение краевого конкурса научно-исследовательских работ школьников 6-11 классов по краеведческой тематике «Моё Красноярье». В рамках конкурса проведение итоговых конференций  в пгт. Шушенское, г. Енисейске | пгт. Шушенское,  г. Енисейск | январь - май  2014 года | министерство образования и науки Красноярского края | **177,50** |  |
| 5.3. | | Организация и участие общеобразовательных школ  в школьном и муниципальном этапах Всероссийской олимпиады школьников по предметам – история и право | обще-образовательные учреждения Красноярского края | январь – ноябрь  2014 год | министерство образования и науки Красноярского края | краевой бюджет  **25,70**  муниципальные бюджеты |  |
| 5.4. | | Проведение совместно  с Красноярским региональным отделением Всероссийской общественной организации Героев, Кавалеров Государственных наград и Лауреатов Государственных премий «Трудовая доблесть России» конкурса школьных сочинений «Трудом славен человек» | г. Красноярск | январь – декабрь  2014 года | управление общественных связей Губернатора Красноярского края, агентство по реализации программ общественного развития Красноярского края,  министерство образования и науки Красноярского края |  |  |
| 5.5. | | Проведение конкурса школьных сайтов «Героическая летопись Красноярского края» | обще-образовательные учреждения Красноярского края | январь – декабрь  2014 года | министерство образования и науки Красноярского края |  | - |
| 5.6. | | Включение в положение краевого конкурса СМИ на лучшее освещение проблем гармонизации межнациональных отношений  в 2014 году специальной номинации «Народы в 80-летней истории Красноярского края» | г. Красноярск | 01 февраля  2014 года | управление общественных связей Губернатора Красноярского края, агентство по реализации программ общественного развития Красноярского края | **170,00** |  |
| 5.7. | | Проведение конкурса среди муниципальных библиотек  на создание собственного электронного ресурса  «Я живу в Красноярском крае» | Красноярская краевая детская библиотека | февраль – декабрь 2014 года | министерство культуры Красноярского края, Красноярская краевая детская библиотека | **83,12** |  |
| 5.8. | | Краевой социальный грант  на осуществление проектов  в области производства хроникально-документальных фильмов о Красноярском крае  в соответствии с законом Красноярского края  «О краевых социальных грантах» и их презентация | Красноярский край, Красноярский кинограф,  Дом кино  (по согласованию) | в течение  2014 года | исполнитель определяется распоряжением Губернатора Красноярского края после принятия новой редакции Закона Красноярского края  «О краевых социальных грантах».  Презентация фильмов: министерство культуры Красноярского края, Красноярский кинограф | **3 484,35** |  |
| 5.9. | | Проведение смотра-конкурса лучших художественных студенческих коллективов «Мой Енисей» | ВУЗы г. Красноярска | сентябрь – ноябрь  2014 года | ВУЗы, расположенные  на территории края,  министерство образования и науки Красноярского края |  |  |
| 5.10. | | Проведение дистанционной олимпиады среди учащихся  6-11 классов общеобразовательных учреждений «Наш Красноярский край» | обще-образовательные учреждения Красноярского края | октябрь  2014 года | муниципальные органы управления образования, министерство образования и науки Красноярского края | муниципальные бюджеты |  |
|  | |  |  |  | По разделу: | **4 599,67** | **00,00** |
|  | |  |  |  | Нарастающим итогом: | **153 858,26** | **67 501,61** |
| 1. **Культурно-спортивные мероприятия** | | | | | | | |
| 6.1. | | Проведение Х Зимних спортивных игр среди городских округов Красноярского края | по назначению | февраль – март 2014 года | министерство спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края | **1 243,20** |  |
| 6.2. | | Проведение краевого турнира  по волейболу «Кубок наций» среди национальных общественных объединений края, посвященного  80-летию образования Красноярского края | г. Красноярск | апрель  2014 года | управление общественных связей Губернатора Красноярского края, агентство по реализации программ общественного развития Красноярского края | **150,00** |  |
| 6.3. | | Проведение XVIII летних спортивных игр среди муниципальных районов Красноярского края | муниципальные районы Красноярского края  По назначению | зональные соревнования  май – июнь  2014 года  финальные соревнования  июнь 2014 года | министерство спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края | **2136,60** |  |
| 6.4. | | Проведение краевого турнира  по футболу «Кубок наций» среди национальных общественных объединений края, посвященного  80-летию Красноярского края | г. Красноярск | июнь 2014 года | управление общественных связей Губернатора Красноярского края, агентство по реализации программ общественного развития Красноярского края | **180,00** |  |
| 6.5. | | Организация культурно-спортивного молодежного праздника «Интерземлячество-2014», посвященного 80-летию Красноярского края | г. Красноярск | июнь – июль  2014 года | управление общественных связей Губернатора Красноярского края, агентство по реализации программ общественного развития Красноярского края | **150,00** |  |
| 6.6. | | Проведение межнационального спортивного мероприятия «Большие гонки», посвященного 80-летию Красноярского края | г. Красноярск | ноябрь  2014 года | управление общественных связей Губернатора Красноярского края, агентство по реализации программ общественного развития Красноярского края | **100,00** |  |
|  | |  |  |  | По разделу: | **3 959,80** | **00,00** |
|  | |  |  |  | Нарастающим итогом: | **157 818,06** | **6 7501,61** |
| 1. **Международные и межрегиональные мероприятия** | | | | | | | |
| 7.1. | | Презентации Красноярского края  на территории иностранных государств (в промышленном парке «Амата» г. Бангкок Королевства Таиланд, Посольстве Французской Республики в Российской Федерации, в г. Ганновере Нижней Саксонии Германии) | г. Бангкок Королевство Таиланд,  г. Ганновер Германия,  г. Москва | апрель, май, июнь 2014 года | управление внешних связей Губернатора Красноярского края,  отраслевые министерства Красноярского края |  |  |
| 7.2. | | Съезд работников культуры Сибирского федерального округа | г. Красноярск | октябрь – ноябрь  2014 года | министерство культуры Красноярского края |  | уточняется |
|  | |  |  |  | Итого по разделу: | **0,00** | **0,00** |
|  | |  |  |  | Нарастающим итогом: | **157 818,06** | **67 501,61** |
| 1. **Технические мероприятия** | | | | | | | |
| 8.1. | | Разработка макетов рекламных баннеров | г. Красноярск | январь – март  2014 года | управление информационной политики Губернатора Красноярского края,  агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края | **50,50** |  |
| 8.2. | | Изготовление и размещение плакатов к 80-летию Красноярского края | г. Красноярск | изготовление  январь – февраль  2014 года | управление информационной политики Губернатора Красноярского края,  агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края | **2 736,00** |  |
| размещение  февраль – декабрь  2014 года |
| 8.3. | | Приобретение призов участникам Брейн-ринга (мультимедийный проектор с проекционным экраном за 1 место,  комплекты компьютерной техники за 2 и 3 места) | г. Красноярск | ноябрь – декабрь  2014 года | архивное агентство Красноярского края |  |  |
| 8.4. | | Выпуск в альманахе «Этно-Мир  на Енисее. О народах Красноярского края» №№ 10, 11 специальных рубрик о роли народов Красноярского края в истории региона | г. Красноярск | октябрь – февраль  2014 года | управление общественных связей Губернатора Красноярского края | **960,00** |  |
| 8.5. | | Размещение информации  о 80-летии Красноярского края  в вестнике Ассоциации региональных администраций стран Северо-Восточной Азии, членом которой является Красноярский край |  | в течение  2014 год | управление внешних связей Губернатора Красноярского края, агентство по реализации программ общественного развития Красноярского края |  |  |
|  | |  |  |  | По разделу: | **3 746,50** | **0,00** |
|  | |  |  |  | Нарастающим итогом: | **161 564,56** | **67 501,61** |
| 1. **Мероприятия ввода в эксплуатацию важных социально-культурных объектов** | | | | | | | |
| 9.1. | | Торжественное мероприятие, посвященное началу строительства трубопровода «Куюмба – Тайшет | Богучанский район | 17 декабря  2013 года | министерство природных ресурсов и экологии Красноярского края |  |  |
| 9.2. | | Открытие Центра позитронно-эмиссионной томографии  (ПЭТ-центр) и отделения радионуклидной терапии Сибирского клинического центра ФМБА России (ул. Смоленская) | г. Красноярск  ул. Смоленская | 9-15 декабря 2013 года | СКЦ ФМБА России,  министерство здравоохранения Красноярского края |  |  |
| 9.3. | | Открытие новых корпусов Краевого онкологического диспансера (завершение I очереди строительства) | г. Красноярск,  ул. Смоленская | 15 февраля 2014 года | министерство здравоохранения Красноярского края |  |  |
| 9.4. | | Открытие объекта «Крытый каток  с искусственным льдом на 250 мест в г. Дудинка» | г. Дудинка  Эвенкийского муниципального района | март 2014 года | министерство спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края |  |  |
| 9.5. | | Ввод в эксплуатацию общеобразовательных организаций на территории Красноярского края | Курагинский район, Кордовская средняя обще-образовательная школа (СОШ)  на 165 учащихся | 01 сентября  2014 года | министерство образования и науки Красноярского края |  |  |
| п. Пинчуга, Богучанский район,  СОШ на 275 учащихся |  |  |
| г. Красноярск, мкрн. Покровский, СОШ на 1000 учащихся |  |  |
| д. Лакино, Большемуртинский район, школа  на 120 учащихся |  |  |
| п. Тагара, Кежемский район, комбинат школьно-дошкольных образовательных учреждений на 275 учащихся и 55 дошкольников |  |  |
| 9.6. | | Открытие Дома культуры на 60 мест в п. Новая сельского поселения Хатанга Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района | п. Новая, сельское поселение Хатанга Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района | ноябрь  2013 года | министерство культуры Красноярского края, администрация муниципального образования |  |  |
| 9.7. | | Открытие сельского Дома культуры в с. Мигна Ермаковского района | с. Мигна  Ермаковского района | 2014 год | министерство культуры Красноярского края,  администрация Ермаковского района |  |  |
| 9.8. | | Открытие Дома культуры  в п. Тутончаны Эвенкийского муниципального района | п. Тутончаны  Эвенкийского муниципального района | ноябрь  2014 года | министерство культуры Красноярского края,  администрация Эвенкийского района |  |  |
| 9.9. | | Ввод в эксплуатацию после реставрации объекта культурного наследия «Архиерейский дом» | г. Красноярск | декабрь  2014 года | управление капитального строительства, министерство строительства и архитектуры Красноярского края,  министерство культуры Красноярского края |  |  |
| 9.10. | | Ввод в эксплуатацию после реставрации Келейного корпуса Успенского мужского монастыря | г. Красноярск | декабрь  2014 года | управление капитального строительства, министерство строительства и архитектуры Красноярского края,  министерство культуры Красноярского края |  |  |
| 9.11. | | Завершение благоустройства площадки перед спортивным комплексом «Арена.Север» и открытие «Аллеи Олимпийцев» |  |  | министерство спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края |  |  |
| 9.12. | | Выполнение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия регионального назначения  «Дом Дементьевых, ул. Кирова, 80» | г. Енисейск | декабрь  2013 года | управление капитального строительства, министерство строительства и архитектуры Красноярского края,  министерство культуры Красноярского края | **25 000,00** |  |
| 9.13. | | Выполнение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия регионального назначения  «Дом Дементьева, Диктатуры, 5» | г. Енисейск | 2013 год | управление капитального строительства, министерство строительства и архитектуры Красноярского края,  министерство культуры Красноярского края | **26 700,10** |  |
| декабрь  2014 года | **30 383,20** |
| 9.14. | | Выполнение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия регионального назначения  «Дом Бородкина, ул. Рабоче-Крестьянская, 62» | г. Енисейск | 2013 год | управление капитального строительства, министерство строительства и архитектуры Красноярского края, министерство культуры Красноярского края | **20 000,00** |  |
| декабрь  2014 года | **36 005,00** |
|  | |  |  |  | По разделу: | **138 088,30** | **0,00** |
|  | | ИТОГО: |  |  |  | **299 652,86** | **67 501,61** |