|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮГубернатор Красноярского края \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.В. Кузнецов «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014 года  |

|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНОЗаместитель Губернатора края – заместитель председателя Правительства края\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.Е. Пашинова«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 года | СОГЛАСОВАНОПервый заместитель Губернатора края – руководитель АдминистрацииГубернатора края\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А. Пономаренко «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 года |

**ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению празднования**

**80-летия образования Красноярского края на 2013–2014 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (краткое описание)** | **Место проведения мероприятия** | **Период проведения мероприятия****(срок исполнения)** | **Ответственные****за мероприятие** | **Финансовое обеспечение** **(тыс. рублей)** |
| **Текущие расходы****(тыс. рублей)** | **Дополнительное финансирование****(тыс. рублей)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. **Официальные торжественные мероприятия**
 |
| 1.1. | Музыкальный фестиваль «Парад звёзд в оперном», посвященный 80-летию образования Красноярского края | Красноярский государственный театр оперы и балета | февраль – апрель 2014 года | министерство культуры Красноярского края, Красноярский государственный театр оперы и балета | **4 735,65** |  |
| 1.2. | Визуализация 80-летия образования Красноярского края в рамках Красноярского экономического форума | г. Красноярск,МВДЦ «Сибирь» | февраль 2014 года | министерство инвестиций и инноваций Красноярского края  |  |  |
| 1.3. | Краевой театральный фестиваль «Театральная весна», посвященный 80-летию образования Красноярского края  | государственные театры г. Красноярска, Дом актера | март 2014 года | министерство культуры Красноярского края | **2 309,00** |  |
| 1.4. | «Молодежный IQ Бал», организация одной из локаций, посвященной80-летию образования Красноярского края | г. Красноярск,Большой концертный зал Красноярской краевой филармонии  | март 2014 года | министерство спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края, КГАУ «Центр молодежных инициатив «Форум» | **7 954,75** |  |
| 1.5. | Расширенное заседание коллегии министерства финансов Красноярского края с участием Губернатора Красноярского края. Награждение лучших работников краевых и муниципальных финансовых органов края в рамках празднования 80-летия образования Красноярского края | зал торжеств Большого концертного зала Красноярской краевой филармонии  | 25 апреля2014 года | министерство финансов Красноярского края  |  |  |
| 1.6. | Торжественное собрание работников отрасли, посвященное профессиональному празднику Дню социального работника, с участием Губернатора Красноярского края. Награждение победителей краевого конкурса на звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания населения» Красноярского края 2014 года | зал торжеств Большого концертного зала Красноярской краевой филармонии  | 6 июня2014 года | министерство социальной политики Красноярского края | **250,00** |  |
| 1.7. | IV Красноярский международный музыкальный фестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона | муниципальные образования Красноярского края | 26 июня – 4 июля 2014 года | министерство культуры Красноярского края, Центр международных и региональных культурных связей | **50 000,00** |  |
| 1.8. | Краевой татарский народный праздник «Сабантуй», посвященный 80-летию образования Красноярского края | г. Красноярск | июнь2014 года | управление общественных связей Губернатора Красноярского края, агентство по реализации программ общественного развития Красноярского края | **620,00** |  |
| 1.9. | Краевой межнациональный праздник «Содружество на Енисее», посвященный 80-летию образования Красноярского края  | г. Красноярск  | июнь – июль 2014 года | управление общественных связей Губернатора Красноярского края, агентство по реализации программ общественного развития Красноярского края | **150,00** |  |
| 1.10. | Краевой национальный чувашский праздник «Акатуй», посвященный 80-летию образования Красноярского края | г. Красноярск | июль2014 года | управление общественных связей Губернатора Красноярского края, агентство по реализации программ общественного развития Красноярского края | **160,00** |  |
| 1.11. | Летний межнациональный и межконфессиональный молодежный слет «Интер-Красноярск», посвященный 80-летию образования Красноярского края | г. Красноярск | июль2014 года | управление общественных связей Губернатора Красноярского края, агентство по реализации программ общественного развития Красноярского края | **350,00** |  |
| 1.12. | Торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня медицинского работника, с участием Губернатора Красноярского края  | г. Красноярск,Большой концертный зал Красноярской краевой филармонии либоКрасноярский музыкальный театр (уточняется) | 12 июля2014 года | министерство здравоохранения Красноярского края |  |  |
| 1.13. | Торжественное собрание работников отрасли, посвященное Дню строителя, с участием Губернатора Красноярского края  | зал торжеств Большого концертного зала Красноярской краевой филармонии | 7 августа2014 года | министерство строительства и архитектуры Красноярского края  |  |  |
| 1.14. | Торжественное мероприятие, посвященное Второму Международному десятилетию коренных народов мира, включающее: заседание регионального оргкомитета Второго Международного десятилетия коренных народов мира в Красноярском крае; чествование представителей коренных малочисленных народов края - лиц, ведущих традиционный образ жизни, хозяйствование и промыслы (оленеводов, промысловиков), руководителей общин, хозяйствующих субъектов илидеров общественных организаций, студентов, заслуженных деятелей культуры и ветеранов отрасли | г. Красноярск,п.г.т. Тура Эвенкийского муниципального района,г. Дудинка Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района | август2014 года | министерство по делам Севера и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края | **711,90** |  |
| 1.15. | Торжественные мероприятия, посвященные Дню дошкольного работника | Большой концертный зал Красноярской краевой филармонии | 26 сентября2014 года | министерство образования и науки Красноярского края  | **709,75** |  |
| 1.16. | Торжественное собрание представителей отрасли туризма и сферы гостеприимства с участием Губернатора Красноярского края в рамках профессионального праздника «Всемирный день туризма» | Правительство Красноярского края | сентябрь2014 года | министерство спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края | **30,00** |  |
| 1.17. | Торжественные мероприятия, посвященные Дню учителя, с участием Губернатора Красноярского края  | Большой концертный зал Красноярской краевой филармонии | 2 октября 2014 года | министерство образования и науки Красноярского края | **1 767,40** |  |
| 1.18. | Встреча Губернатора Красноярского края, руководителей органов исполнительной власти Красноярского края, депутатов Законодательного Собрания Красноярского края с руководителями общественных организаций ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов края и ветеранами Великой Отечественной войны, посвященная 80-летию образования Красноярского края | уточняется | октябрь2014 года | министерство социальной политики Красноярского края, управление делами Губернатора и Правительства Красноярского края,Красноярская краевая общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов | **282,95** |  |
| 1.19. | Проект Международной благотворительной программы «Новые имена» в Красноярском крае с участием народного артиста России Д. Мацуева | Красноярская краевая филармония, музыкальные школы г. Красноярска | октябрь 2014 года | министерство культуры Красноярского края, главное управление культуры Администрации города Красноярска | **2 500,00** |  |
| 1.20. | Открытие исторической сцены Красноярского драматического театра им. А.С. Пушкина | г. Красноярск | октябрь2014 года | министерство культуры Красноярского края |  |  |
| 1.21. | Назаровский кинофорум отечественных фильмов имени Марины Ладыниной  | г. Назарово | октябрь 2014 года | министерство культуры Красноярского края, Центр международных региональных культурных связей, Красноярский кинограф | **2 862,16** |  |
| 1.22. | Сбор краевого школьного парламента, посвященный 80-летию образования Красноярского края | г. Красноярск | октябрь 2014 года | министерство образования и науки Красноярского края | **250,80** |  |
| 1.23. | Межнациональный молодежный форум студенческой молодежи «Красноярский край – территория мира и согласия», посвященный 80-летию образования Красноярского края | г. Красноярск | октябрь2014 года | управление общественных связей Губернатора Красноярского края, агентство по реализации программ общественного развития Красноярского края | **130,00** |  |
| 1.24. | Краевой молодежный проект «Новый фарватер», посвященный 80-летию образования Красноярского края | муниципальные образования Красноярского края | октябрь – ноябрь 2014 года | министерство спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края, КГБУ «Центр молодежных проектов «Лидер» | **4 850,00** |  |
| 1.25. | Награждение многодетных матерей Почетным знаком Красноярского края «Материнская слава» | Большой зал здания Правительства Красноярского края  | ноябрь2014 года | министерство социальной политики Красноярского края | **242,40** |  |
| 1.26. | III Всероссийский форум «Балет XXI век» (I Международный) | Красноярский государственный театр оперы и балета | ноябрь2014 года | министерство культуры Красноярского края, Красноярский государственный театр оперы и балета | **9 258,98** |  |
| 1.27. | Гала-концерт первого красноярского краевого молодёжного фестиваля-конкурса талантов «Енисейские горизонты» (рабочее название, возможны изменения) | Большой концертный зал Красноярской краевой филармонии | ноябрь2014 года | Губернаторский благотворительный фонд |  |  |
| 1.28. | Торжественная церемония вручения регалий к почетному званию «Почетный гражданин Красноярского края», государственных наград Российской Федерации, ведомственных и краевых наград | Малый концертный зал Красноярской краевой филармонии или Большой зал здания Правительства Красноярского края (уточняется) | декабрь 2014 года | управление кадров и государственной службы Губернатора Красноярского края,управление делами Губернатора и Правительства Красноярского края  |  |  |
| 1.29. | Сольный концерт Дмитрия Хворостовского «Дорогим землякам…» для ветеранов Красноярского края  | Большой концертный зал Красноярской краевой филармонии | 5 декабря2014 года | министерство культуры Красноярского края, Красноярская краевая филармония |  | **6 445,50** |
| 1.30. | Торжественный гала-концерт, посвящённый 80-летию образования Красноярского края, с участием лучших творческих коллективов и солистов края (включая муниципальные образования Крайнего Севера)  | Большой концертный зал Красноярской краевой филармонии | 7 декабря2014 года | министерство культуры Красноярского края, Центр международных и региональных культурных связей |  | **7 257,48** |
| 1.31. | Сольный концерт А.Н. Пахмутовой и Н.Н. Добронравова для широкого круга зрителей | Большой концертный зал Красноярской краевой филармонии | декабрь2014 года | министерство культуры Красноярского края, Красноярская краевая филармония |  | **2 600,00** |
| 1.32 | Торжественное мероприятие, посвященное 80-летию образования Красноярского края, в г. Москве «Вечер друзей Красноярского края» | г. Москва | декабрь2014 года | заместитель Губернатора Красноярского края Е.С. Пешкова,Постоянное представительство Красноярского края при Правительстве Российской Федерации  |  |  |
| Торжественное мероприятие, посвященное 80-летию образования Красноярского края, для РОО «Красноярское землячество» |
| 1.33. | Торжественные мероприятия, посвящённые 80-летию образования Красноярского края.Праздничные концерты, приуроченные к юбилею края | Городские, районные и сельские учреждения культуры муниципальных образований Красноярского края | 7 декабря 2014 года | муниципальные органы управления культуры Красноярского края | муниципальный бюджет |  |
| 1.34. | Разработка механизма увековечивания двух выдающихся деятелей Красноярского края, внесших вклад в его развитие. Согласование и утверждение персоналий, разработка конкурсной документации на персоналии, объявление конкурса на проектирование, изготовление и установка памятников | г. Красноярски одна территория края | в течение 2014 года | министерство культуры Красноярского края, муниципальные образования Красноярского края |  | **16 000,00** |
| 1.35. | Установка мемориальных досок (не менее 34 штук) с информацией о жителях, прославивших Красноярский край, в местах их проживания и работы | Красноярский край | в течение 2014 года | министерство культуры Красноярского края |  | **680,00** |
| 1.36. | Увековечение памяти Почетного гражданина города Красноярска Н.Ф. Татарчука, в виде установки мемориальной таблички на дом, где жил Н.Ф. Татарчук | г. Красноярск | 1 декабря 2014 года | Администрация города Красноярска |  |  |
| 1.37. | Чествование номинантов ежегодных краевых конкурсов «Лучший спортсмен», «Лучший тренер», «Спортивная федерация», «Меценат» | г. Красноярск | по назначению | министерство спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края |  | **510,00** |
| 1.38. | Проведение культурно-образовательного маршрута «Енисейский экспресс» в городских округах и муниципальных районах Красноярского края | Красноярский край | в течение 2014 года | министерство культуры Красноярского края,Центр международных и региональных культурных связей | **13 100,00** | **27 353,73**(при условии максимального охвата территорий) |
| 1.39. | III Сибирский исторический форум«Социокультурное развитие Сибири» | г. Красноярск | декабрь2014 года | архивное агентство Красноярского края  |  | **3 000,00** |
| 1.40. | Разработка эскиза, утверждение памятной медали 80-летия образования Красноярского края, нагрудных значков и их изготовление. Торжественное вручение медалей в зале торжеств Большого концертного зала Красноярской краевой филармонии (1000 шт. медалей, 1000 шт. значков) | г. Красноярск |  | министерство культуры Красноярского края, управление делами Губернатора и Правительства Красноярского края  |  | **800,00** |
|  |  |  |  | По разделу: | **103 225,74** | **64 646,71** |
|  |  |  |  | Нарастающим итогом: | **103 225,74** | **64 646,71** |
| 1. **Информационно-пропагандистские мероприятия**
 |
| 2.1. | Краеведческий лекторий для молодёжи «Этапы большого пути края». Цикл публичных лекций с представителями ведущих специалистов разных областей знаний, ученых | Государственная универсальная библиотека Красноярского края | январь – декабрь2014 года | Государственная универсальная библиотека Красноярского края |  |  |
| 2.2. | Проведение уроков истории Красноярского края в рамках предметов регионального компонента. | общеобразовательные учреждения Красноярского края | январь – май, сентябрь – декабрь 2014 года | министерство образования и науки Красноярского края |  |  |
| 2.3. | Проведение классного часа «Красноярцы – дети блокадного Ленинграда»  | общеобразовательные учреждения Красноярского края | 27 января 2014 года | министерство образования и науки Красноярского края |  |  |
| 2.4. | Реализация программ дополнительного образования и предметов по выбору с включением вопросов истории Красноярского края  | общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования детей Красноярского края | январь – май, сентябрь – декабрь 2014 года | министерство образования и науки Красноярского края |  |  |
| 2.5. | Проведение литературных гостиных, встреч, посвященных 90-летию В.П. Астафьева «Читайте Астафьева, любите Сибирь»  | общеобразовательные учреждения Красноярского края | февраль-май 2014 года | министерство образования и науки Красноярского края |  |  |
| 2.6. | Создание серии короткометражных фильмов, посвященных юбилею края. Организация премьер фильмов в городах и районах края | г. Красноярск | февраль – ноябрь 2014 года | управление информационной политики Губернатора Красноярского края,агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края  | **690,00** |  |
| 2.7. | Создание и пополнение электронной энциклопедии Красноярского края | г. Красноярск | созданиефевраль – декабрь 2013 года | управление информационной политики Губернатора Красноярского края, агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края | **2 847,60** |  |
| пополнение февраль – ноябрь 2014 года | **1 879,10** |  |
| 2.8. | Изготовление дневников для школьников с символикой 80-летия образования Красноярского края | г. Красноярск | февраль – март 2014 года | управление информационной политики Губернатора Красноярского края,агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края | **4 000,00** |  |
| 2.9. | Создание и размещение роликов социальной рекламы в средствах массовой информации к 80-летию образования Красноярского края | г. Красноярск,Красноярский край | созданиемарт – апрель 2014 года | управление информационной политики Губернатора Красноярского края,агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края | **615,00** |  |
| размещениеноябрь 2014 года | **9 642,00** |  |
| 2.10. | Дни Красноярской книги «Большой край на страницах книг». (Комплекс информационных и просветительских мероприятий) | Государственная универсальная библиотека Красноярского края | апрель2014 года | Государственная универсальная библиотека Красноярского края, министерство культуры Красноярского края  | **25,00** |  |
| 2.11. | Премьера цикла из трёх литературно-художественных вечеров «Союзом муз прославлена Сибирь», посвященных 80-летию образования Красноярского края | Красноярский государственный художественный музей им. В.И. Сурикова, ВУЗы г. Красноярска | апрель – июнь2014 года | Губернаторский благотворительный фонд |  |  |
| Распространение цикла на другие аудитории слушателей | сентябрь – декабрь2014 года |  |  |
| 2.12. | Межвузовский турнир интеллектуальных игр («Что? Где? Когда?», Брейн-ринг, «Своя игра»), посвященный 80-летию образования Красноярского края | ВУЗы г. Красноярска | апрель – май 2014 года | ВУЗы г. Красноярска, министерство образования и науки Красноярского края |  |  |
| 2.13. | Квест «Красноярск – столица края» среди учащихся образовательных учреждений среднего специального образования | г. Красноярск | май 2014 года | министерство образования и науки Красноярского края |  |  |
| 2.14. | Организация спецпроекта, посвященного 80-летию образования Красноярского края, в рамках межрегионального молодежного форума «Территория инициативной молодежи «Бирюса» | правый берег Красноярского водохранилища | июль 2014 года | КГАУ «Центр молодежных инициатив «Форум» | **1 000,00** |  |
| 2.15. | Размещение информации о 80-летии образования Красноярского края на наружных носителях  | Красноярский край | I этап – апрель-июнь 2014 года,II этап – июль-сентябрь2014 годаIII этап –октябрь – декабрь 2014 года | управление информационной политики Губернатора Красноярского края,агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края | **8 125,00** |  |
| 2.16. | Размещение информации о 80-летии образования Красноярского края в сети Интернет | Красноярский край | июль –декабрь 2014 года | управление информационной политики Губернатора Красноярского края,агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края | **1 305,00** |  |
| 2.17. | День истории края в летних оздоровительных учреждениях, посвященный 80-летию образования Красноярского края  | оздоровительные учреждения Красноярского края | июнь – август 2014 года | министерство образования и науки Красноярского края |  |  |
| 2.18. | Интернет-олимпиада «История региона – в истории страны» к 80-летию образования Красноярского края в режиме он-лайн | Красноярский краевой краеведческий музей | август – декабрь2014 года | Красноярский краевой краеведческий музей | **07,00** |  |
| 2.19. | Трансляция кинофильмов, посвященных 80-летию образования Красноярского края и Второму Международному десятилетию коренных народов мира «Друг Тыманча», «Злой дух Ямбуя». Встреча с главными героями кинофильма Пикуновой З.Н., Барбасенок А.М., Амосовым А.Е.  | г. Красноярск,телеканал «Енисей» | август 2014 года | управление информационной политики Губернатора Красноярского края,агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края,министерство по делам Севера и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края |  |  |
| 2.20. | Акция «80 ударных дней»: поисковая деятельность обучающихся учреждений среднего профессионального образования по выявлению ветеранов труда края, оказание шефской помощи  | учреждения среднего профессионального образования Красноярского края | сентябрь – ноябрь 2014 года | министерство образования и науки Красноярского края |  |  |
| 2.21. | Межрегиональный чемпионат по интеллектуальным играм «Енисейская знать».Одна из тем игры – 80-летие образования Красноярского края | зал торжеств Большого концертного зала Красноярской краевой филармонии | октябрь2014 года | Красноярская краевая молодёжная библиотека, министерство культуры Красноярского края  | **399,99** |  |
| 2.22. | Кинолекторий «Красноярский край в кино».Показ художественного и документального кино о Красноярском крае из кинофонда «Красноярского кинографа»  | Красноярская краевая молодёжная библиотека | ежемесячно илиоктябрь – декабрь 2014 года | Красноярская краевая молодёжная библиотека, министерство культуры Красноярского края |  |  |
| 2.23. | Цикл показов кинохроники о Красноярском крае «Енисейский меридиан». Показ архивных видеофильмов об истории края  | Красноярский край, Дом кино, ВУЗы и СУЗы края, обще-образовательные школы и культурно-досуговые учреждения края | в течение 2014 года | министерство культуры Красноярского края, Красноярский кинограф | **57,00** |  |
| 2.24. | Тактильный мини-показ работ скульпторов Красноярского края «Тропой искусств Красноярского края». Тактильное знакомствонезрячих и слабовидящих читателей с работами скульпторов Красноярского края  | г. Красноярск | октябрь2014 года | Красноярская краевая специальная библиотека - центр социокультурной реабилитации инвалидов по зрению, министерство культуры Красноярского края |  |  |
| 2.25. | Межнациональная молодежная игра «Брейн-ринг», посвященная 80-летию образования Красноярского о края | г. Красноярск | ноябрь2014 года | управление общественных связей Губернатора Красноярского края, агентство по реализации программ общественного развития Красноярского края  | **90,00** |  |
| 2.26. | Краевой урок «Край будущего».Лекция для школьников с демонстрацией музейных экспонатов | Красноярский краевой краеведческий музей | декабрь2014 года | министерство культуры Красноярского края, Красноярский краевой краеведческий музей |  |  |
| 2.27. | Юбилейный праздник «С днём рождения, Красноярский край!С днём рождения, Музей!» | Малый концертный зал Красноярской краевой филармонии | декабрь2014 года | Красноярский краевой краеведческий музей,министерство культуры Красноярского края  | **450,00** |  |
| 2.28. | «Встреча поколений» – встречи Героев Социалистического труда с учащимися профессионально-технических училищ, студентами, молодыми рабочими из числа передовиков | г. Красноярск | в течение 2014 года | управление общественных связей Губернатора Красноярского края, агентство по реализации программ общественного развития Красноярского края, министерство образования и науки Красноярского края |  |  |
| 2.29. | Проект «Живая книга».Встречи молодёжи с красноярцами, достигшими успехов в разных сферах деятельности (образование, здравоохранение, спорт, культура и искусство, краеведение и т.д.) | Красноярская краевая молодёжная библиотека | декабрь2014 года | министерство культуры Красноярского края, Красноярская краевая молодёжная библиотека |  |  |
| 2.30. | Участие в проекте «Городские легенды» («7 канал») | г. Красноярск | 3-4 квартал2013 года | архивное агентство Красноярского края |  |  |
| 2.31. | Расширенное заседание Гражданской ассамблеи Красноярского края «Роль народов в развитии Красноярского края» на базе общественной палаты национальностей и общественной палаты коренных народов Севера  | г. Красноярск | 01 декабря2014 года | управление общественных связей Губернатора Красноярского края, агентство по реализации программ общественного развития Красноярского края  |  |  |
| 2.32. | Предсеансовые показы киножурнала «Енисейский меридиан» в Доме кино | г. Красноярск | в течение 2014 года | архивное агентство Красноярского края,главное управление культуры Администрации города Красноярска |  |  |
| 2.33. | Кинолекторий «Я люблю эту землю…»  | г. Красноярск | в течение 2014 года | архивное агентство Красноярского края,министерство культуры Красноярского края |  |  |
| 2.34. | Краевой единый тематический урок в общеобразовательных учреждениях, посвященный юбилею края «Наш Красноярский край: познаем и любим» | обще-образовательные учреждения Красноярского края | 01-07 декабря 2014 года | министерство образования и науки Красноярского края,агентство по реализации программ общественного развития Красноярского края |  |  |
|  |  |  |  | По разделу: | **31 132,69** | **00,00** |
|  |  |  |  | Нарастающим итогом: | **135 358,43** | **64 646,71** |
| 1. **Проведение художественных фестивалей и концертов народного творчества**
 |
| 3.1. | II Межрегиональный литературный фестиваль «Книга. Ум. Будущее», посвященный 80-летию образования Красноярского края | Красноярская краевая филармония, Дом искусств, Дом кино и другие площадки г. Красноярска | апрель – май 2014 года | министерство культуры Красноярского края, Дом искусств | **570,00** |  |
| 3.2. | Организация и проведение фотовыставки, посвященной80-летию образования Красноярского края, в рамках Международной туристической выставки «Енисей» | г. КрасноярскМеждународный выставочно-деловой центр «Сибирь» | апрель2014 года | министерство спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края | **100,00** |  |
| 3.3. | Краевой молодежный фестиваль национальных видов спорта и культуры «Во имя укрепления мира и дружбы народов России», посвященный 80-летию Красноярского края | г. Красноярск | июль2014 года | управление общественных связей Губернатора Красноярского края, агентство по реализации программ общественного развития Красноярского края | **150,00** |  |
| 3.4. | Ежегодный фестиваль самодеятельного искусства жителей старшего поколения, проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания, «Дом, в котором открываются сердца»  | КГБУ социального обслуживания «Пансионат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Ветеран» | март – май 2014 года | министерство социальной политики Красноярского края | **60,00** |  |
| 3.5. | VIII краевой этнокультурный фестиваль «Дети одной реки» | муниципальные образования Красноярского края | июль – август 2014 года | министерство культуры Красноярского края, Центр международных и региональных культурных связей | **2 300,00** |  |
| 3.6. | Праздничный концерт, посвященный Международному Дню пожилых людей «Ровесники края» | Большой концертный зал Красноярской краевой филармонии | октябрь2014 года | министерство социальной политики Красноярского края | **350,00** |  |
| 3.7. | Международный джазовый фестиваль Ениjazzfest 2014, посвященный 80-летию образования Красноярского края | Красноярская краевая филармония | октябрь 2014 года | министерство культуры Красноярского края, Красноярская краевая филармония | **1 000,00** |  |
| 3.8. | Краевой фестиваль «Песня Красноярская моя» среди людей с ограниченными возможностями | учреждения культуры края и КСК «Дворец Труда и Согласия» | ноябрь 2014 года | министерство культуры Красноярского края,Дворец Труда и Согласия | **10,00** |  |
| 3.9. | Фестиваль творческих коллективов кадетских корпусов и Мариинских женских гимназий «Мы - Сибиряки» | КГБОУ ДПО детей, центр дополнительного образования «Честь и слава Красноярья» | январь - ноябрь 2014 года | министерство образования и науки Красноярского края |  |  |
| 3.10. | Краевой фестиваль-конкурс народных умельцев «Мастера Красноярья» | муниципальные образования Красноярский края | в течение года | министерство культуры Красноярского края, Государственный центр народного творчества Красноярского края | **1 500,00** |  |
| 3.11. | Краевой медиа-фестиваль народного творчества, посвящённый 80-летию образования Красноярского края  | Красноярский край | в течение 2014 года | министерство культуры Красноярского края, Государственный центр народного творчества Красноярского края | **1 200,00** |  |
| 3.12. | Торжественный концерт для жителей старшего поколения, проживающих в стационарных учреждений социального обслуживания | актовый зал КГБУ социального обслуживания «Пансионат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Ветеран» | декабрь2014 года | министерство социальной политики Красноярского края | **10,00** |  |
| 3.13. | Гастроли эвенкийского народного вокально-хореографического ансамбля «Осиктакан», Таймырского ансамбля песни и танца народов Севера «Хейро» и Государственного академического ансамбля танца Сибири имени М.С. Годенко  | Города центральной, западной, восточной и южной групп территорий Красноярского края | ноябрь – декабрь2014 года | министерство культуры Красноярского края, Центр международных и региональных культурных связей |  | **2 854,90** |
| 3.14. | Концерт детских творческих коллективов Красноярского края «Дети – любимому краю»  | Красноярский государственный театр оперы и балета | декабрь2014 года | министерство культуры Красноярского края, Центр международных и региональных культурных связей | **600,00** |  |
| 3.15. | Творческий концерт детей «Родное Красноярье»  | Красноярская краевая детская библиотека | декабрь2014 года | министерство культуры Красноярского края, Красноярская краевая детская библиотека |  |  |
| 3.16. | Первый Красноярский краевой молодёжный фестиваль-конкурс талантов «Енисейские горизонты» (рабочее название, возможны изменения) | культурные площадки г. Красноярска | в течение 2014 года | Губернаторский благотворительный фонд |  |  |
| 3.17. | Праздничные концерты учащихся краевых государственных образовательных учреждений дополнительного образования детей, среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования в области культуры в честь 80-летия образования Красноярского края | Красноярский край | в течение 2014 года | министерство культуры Красноярского края,Красноярское художественное училище (техникум) имени В.И. Сурикова | **55,90** |  |
| Красноярский колледж искусств имени П.И. Иванова-Радкевича | **0,00** |  |
| Красноярский хореографический колледж | **400,00** |  |
| Красноярский краевой библиотечный техникум | **127,40** |  |
| Красноярский краевой колледж культуры и искусства | **100,00** |  |
| Норильский колледж искусств | **782,80** |  |
| 3.18. | Серия праздничных концертов «Артисты – родному краю» в честь 80-летия образования Красноярского края.Тематические концертные программы творческих коллективов и исполнителей, которые будут проходить на собственных площадках учреждений | г. Красноярск | в течение2014 года | министерство культуры Красноярского края, Красноярская краевая филармония | **100,00** |  |
| Красноярский государственный театр оперы и балета | **120,00** |  |
| Красноярский музыкальный театр | **100,00** |  |
|  |  |  |  | По разделу: | **9 636,10** | **2 854,90** |
|  |  |  |  | Нарастающим итогом: | **143 994,53** | **67 501,61** |
| 1. **Серия историко-краеведческих и художественных выставок (передвижных, стационарных, виртуальных), посвященных 80-летию образования Красноярского края**
 |
| 4.1. | Передвижная выставка тематических экспонатов с рассказами о людях, истории Красноярского края | муниципальные образования Красноярского края | февраль – декабрь 2014 года | министерство культуры Красноярского края, Красноярский краевой краеведческий музей | **123,26** |  |
| 4.2. | Представление 80-летия Красноярского края на выставке Сибирских регионов на Олимпиаде - 2014 в г. Сочи | г. Сочи | февраль2014 года | заместитель Губернатора Красноярского края Е.С. Пешкова |  |  |
| 4.3. | Передвижные художественные выставки художников Красноярского края  | муниципальные образования Красноярского края | март – ноябрь 2014 года | министерство культуры Красноярского края, Дом искусств | **700,00** |  |
| 4.4. | Художественная выставка «Сквозь времена и события» – истории края в судьбах и лицах | Красноярская краевая филармония | апрель2014 года | министерство культуры Красноярского края, Союз художников | **2 500,80** |  |
| 4.5. | Передвижная выставка фоторабот учащихся и преподавателей учреждений среднего профессионального образования Красноярского края «Наш Красноярский край» | учреждения среднего профессионального образования Красноярского края | апрель – май 2014 года | министерство образования и науки Красноярского края |  |  |
| 4.6. | Медиа-выставка студенческих работ «Край: прошлое, настоящее, будущее» | ВУЗы г. Красноярска | май 2014 года | ВУЗы, расположенные на территории г.Красноярска, министерство образования и науки Красноярского края |  |  |
| 4.7. | Выставка декоративно-прикладного искусства жителей старшего поколения, проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания  | выставочный зал Городского центра народного творчества Красноярского края | май2014 года | министерство социальной политики Красноярского края | **40,00** |  |
| 4.8. | Выставочный проект «Могущество российское прирастать будет Сибирью» (музейные экспонаты Государственного исторического музея (Москва), Выставка декоративно-прикладного искусства «Резная кость енисейского Севера», выставка художественных произведений музеев и Союза художников | Красноярский художественный музей имени В.И. Сурикова | 5 декабря 2014 года | министерство культуры Красноярского края, Красноярский художественный музей имени В.И. Сурикова, Центр международных и региональных культурных связей,Союз художников | **1 900,00** |  |
| 4.9. | Выставка-конкурс детских творческих работ «Край, в котором мы живём» | Красноярская краевая специальная библиотека – центр социокультурной реабилитации инвалидов по зрению | декабрь2014 года | министерство культуры Красноярского края, Красноярская краевая специальная библиотека – центр социокультурной реабилитации инвалидов по зрению |  |  |
| 4.10. | Организация выставки, приуроченной к празднованию 80-летия Красноярского края, в Москве | г. Москва | ноябрь – декабрь 2014 года | министерство культуры Красноярского края | уточняется |  |
| 4.11. | Передвижная выставка любительского художественного творчества учащихся среднего профессионального образования Красноярского края «Творчество молодых – родному Красноярью»  | учреждения среднего профессионального образования Красноярского края | февраль – декабрь 2014 года | министерство образования и науки Красноярского края |  |  |
| 4.12. | Создание в музеях образовательных учреждений Красноярского края тематических экспозиций об истории Красноярского края | обще-образовательные учреждения Красноярского края | январь – ноябрь 2014 года | муниципальные органы управления образования, министерство образования и науки Красноярского края | муниципальные бюджеты |  |
|  |  |  |  | По разделу: | **5 264,06** | **0,00** |
|  |  |  |  | Нарастающим итогом:  | **149 258,59** | **67 501,61** |
| 1. **Общественно-творческие мероприятия, позиционирующие Красноярский край**
 |
| 5.1. | Организация и проведение среди жителей края творческих конкурсов: - исторических фотографий, - детских рисунков,- сочинений,- на знание истории края | г. Красноярск | январь – сентябрь 2014 года | управление информационной политики Губернатора Красноярского края,агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края | **659,00** |  |
| 5.2. | Проведение краевого конкурса научно-исследовательских работ школьников 6-11 классов по краеведческой тематике «Моё Красноярье». В рамках конкурса проведение итоговых конференций в пгт. Шушенское, г. Енисейске | пгт. Шушенское,г. Енисейск | январь - май 2014 года | министерство образования и науки Красноярского края | **177,50** |  |
| 5.3. | Организация и участие общеобразовательных школ в школьном и муниципальном этапах Всероссийской олимпиады школьников по предметам – история и право | обще-образовательные учреждения Красноярского края | январь – ноябрь 2014 год | министерство образования и науки Красноярского края | краевой бюджет**25,70**муниципальные бюджеты |  |
| 5.4. | Проведение совместно с Красноярским региональным отделением Всероссийской общественной организации Героев, Кавалеров Государственных наград и Лауреатов Государственных премий «Трудовая доблесть России» конкурса школьных сочинений «Трудом славен человек» | г. Красноярск | январь – декабрь 2014 года | управление общественных связей Губернатора Красноярского края, агентство по реализации программ общественного развития Красноярского края, министерство образования и науки Красноярского края  |  |  |
| 5.5. | Проведение конкурса школьных сайтов «Героическая летопись Красноярского края» | обще-образовательные учреждения Красноярского края | январь – декабрь2014 года | министерство образования и науки Красноярского края |  | - |
| 5.6. | Включение в положение краевого конкурса СМИ на лучшее освещение проблем гармонизации межнациональных отношений в 2014 году специальной номинации «Народы в 80-летней истории Красноярского края» | г. Красноярск | 01 февраля2014 года | управление общественных связей Губернатора Красноярского края, агентство по реализации программ общественного развития Красноярского края | **170,00** |  |
| 5.7. | Проведение конкурса среди муниципальных библиотек на создание собственного электронного ресурса «Я живу в Красноярском крае» | Красноярская краевая детская библиотека | февраль – декабрь 2014 года | министерство культуры Красноярского края, Красноярская краевая детская библиотека | **83,12** |  |
| 5.8. | Краевой социальный грант на осуществление проектов в области производства хроникально-документальных фильмов о Красноярском крае в соответствии с законом Красноярского края «О краевых социальных грантах» и их презентация | Красноярский край, Красноярский кинограф, Дом кино (по согласованию) | в течение 2014 года | исполнитель определяется распоряжением Губернатора Красноярского края после принятия новой редакции Закона Красноярского края «О краевых социальных грантах».Презентация фильмов: министерство культуры Красноярского края, Красноярский кинограф | **3 484,35** |  |
| 5.9. | Проведение смотра-конкурса лучших художественных студенческих коллективов «Мой Енисей» | ВУЗы г. Красноярска | сентябрь – ноябрь 2014 года | ВУЗы, расположенные на территории края,министерство образования и науки Красноярского края |  |  |
| 5.10. | Проведение дистанционной олимпиады среди учащихся 6-11 классов общеобразовательных учреждений «Наш Красноярский край» | обще-образовательные учреждения Красноярского края | октябрь 2014 года | муниципальные органы управления образования, министерство образования и науки Красноярского края | муниципальные бюджеты |  |
|  |  |  |  | По разделу: | **4 599,67** | **00,00** |
|  |  |  |  | Нарастающим итогом: | **153 858,26** | **67 501,61** |
| 1. **Культурно-спортивные мероприятия**
 |
| 6.1. | Проведение Х Зимних спортивных игр среди городских округов Красноярского края  | по назначению | февраль – март 2014 года | министерство спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края | **1 243,20** |  |
| 6.2. | Проведение краевого турнира по волейболу «Кубок наций» среди национальных общественных объединений края, посвященного 80-летию образования Красноярского края | г. Красноярск | апрель2014 года | управление общественных связей Губернатора Красноярского края, агентство по реализации программ общественного развития Красноярского края  | **150,00** |  |
| 6.3. | Проведение XVIII летних спортивных игр среди муниципальных районов Красноярского края  | муниципальные районы Красноярского краяПо назначению | зональные соревнования май – июнь 2014 годафинальные соревнованияиюнь 2014 года | министерство спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края | **2136,60** |  |
| 6.4. | Проведение краевого турнира по футболу «Кубок наций» среди национальных общественных объединений края, посвященного 80-летию Красноярского края | г. Красноярск | июнь 2014 года | управление общественных связей Губернатора Красноярского края, агентство по реализации программ общественного развития Красноярского края | **180,00** |  |
| 6.5. | Организация культурно-спортивного молодежного праздника «Интерземлячество-2014», посвященного 80-летию Красноярского края  | г. Красноярск | июнь – июль 2014 года | управление общественных связей Губернатора Красноярского края, агентство по реализации программ общественного развития Красноярского края | **150,00** |  |
| 6.6. | Проведение межнационального спортивного мероприятия «Большие гонки», посвященного 80-летию Красноярского края | г. Красноярск | ноябрь2014 года | управление общественных связей Губернатора Красноярского края, агентство по реализации программ общественного развития Красноярского края | **100,00** |  |
|  |  |  |  | По разделу: | **3 959,80** | **00,00** |
|  |  |  |  | Нарастающим итогом: | **157 818,06** | **6 7501,61** |
| 1. **Международные и межрегиональные мероприятия**
 |
| 7.1. | Презентации Красноярского края на территории иностранных государств (в промышленном парке «Амата» г. Бангкок Королевства Таиланд, Посольстве Французской Республики в Российской Федерации, в г. Ганновере Нижней Саксонии Германии)  | г. Бангкок Королевство Таиланд,г. Ганновер Германия,г. Москва | апрель, май, июнь 2014 года | управление внешних связей Губернатора Красноярского края,отраслевые министерства Красноярского края  |  |  |
| 7.2. | Съезд работников культуры Сибирского федерального округа | г. Красноярск | октябрь – ноябрь 2014 года | министерство культуры Красноярского края |  | уточняется |
|  |  |  |  | Итого по разделу: | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  | Нарастающим итогом: | **157 818,06** | **67 501,61** |
| 1. **Технические мероприятия**
 |
| 8.1. | Разработка макетов рекламных баннеров | г. Красноярск | январь – март 2014 года | управление информационной политики Губернатора Красноярского края,агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края | **50,50** |  |
| 8.2. | Изготовление и размещение плакатов к 80-летию Красноярского края  | г. Красноярск | изготовлениеянварь – февраль 2014 года | управление информационной политики Губернатора Красноярского края,агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края | **2 736,00** |  |
| размещениефевраль – декабрь 2014 года |
| 8.3. | Приобретение призов участникам Брейн-ринга (мультимедийный проектор с проекционным экраном за 1 место,комплекты компьютерной техники за 2 и 3 места)  | г. Красноярск | ноябрь – декабрь 2014 года | архивное агентство Красноярского края  |  |  |
| 8.4. | Выпуск в альманахе «Этно-Мир на Енисее. О народах Красноярского края» №№ 10, 11 специальных рубрик о роли народов Красноярского края в истории региона  | г. Красноярск | октябрь – февраль 2014 года | управление общественных связей Губернатора Красноярского края  | **960,00** |  |
| 8.5. | Размещение информации о 80-летии Красноярского края в вестнике Ассоциации региональных администраций стран Северо-Восточной Азии, членом которой является Красноярский край |  | в течение2014 год | управление внешних связей Губернатора Красноярского края, агентство по реализации программ общественного развития Красноярского края |  |  |
|  |  |  |  | По разделу: | **3 746,50** | **0,00** |
|  |  |  |  | Нарастающим итогом: | **161 564,56** | **67 501,61** |
| 1. **Мероприятия ввода в эксплуатацию важных социально-культурных объектов**
 |
| 9.1. | Торжественное мероприятие, посвященное началу строительства трубопровода «Куюмба – Тайшет | Богучанский район | 17 декабря 2013 года | министерство природных ресурсов и экологии Красноярского края  |  |  |
| 9.2. | Открытие Центра позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ-центр) и отделения радионуклидной терапии Сибирского клинического центра ФМБА России (ул. Смоленская) | г. Красноярскул. Смоленская | 9-15 декабря 2013 года | СКЦ ФМБА России,министерство здравоохранения Красноярского края |  |  |
| 9.3. | Открытие новых корпусов Краевого онкологического диспансера (завершение I очереди строительства) | г. Красноярск, ул. Смоленская | 15 февраля 2014 года | министерство здравоохранения Красноярского края |  |  |
| 9.4. | Открытие объекта «Крытый каток с искусственным льдом на 250 мест в г. Дудинка»  | г. ДудинкаЭвенкийского муниципального района | март 2014 года | министерство спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края  |  |  |
| 9.5. | Ввод в эксплуатацию общеобразовательных организаций на территории Красноярского края | Курагинский район, Кордовская средняя обще-образовательная школа (СОШ) на 165 учащихся | 01 сентября2014 года | министерство образования и науки Красноярского края |  |  |
| п. Пинчуга, Богучанский район, СОШ на 275 учащихся |  |  |
| г. Красноярск, мкрн. Покровский, СОШ на 1000 учащихся |  |  |
| д. Лакино, Большемуртинский район, школа на 120 учащихся |  |  |
| п. Тагара, Кежемский район, комбинат школьно-дошкольных образовательных учреждений на 275 учащихся и 55 дошкольников  |  |  |
| 9.6. | Открытие Дома культуры на 60 мест в п. Новая сельского поселения Хатанга Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района | п. Новая, сельское поселение Хатанга Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района | ноябрь2013 года | министерство культуры Красноярского края, администрация муниципального образования |  |  |
| 9.7. | Открытие сельского Дома культуры в с. Мигна Ермаковского района | с. Мигна Ермаковского района | 2014 год | министерство культуры Красноярского края,администрация Ермаковского района |  |  |
| 9.8. | Открытие Дома культурыв п. Тутончаны Эвенкийского муниципального района | п. ТутончаныЭвенкийского муниципального района | ноябрь2014 года | министерство культуры Красноярского края,администрация Эвенкийского района |  |  |
| 9.9. | Ввод в эксплуатацию после реставрации объекта культурного наследия «Архиерейский дом» | г. Красноярск | декабрь 2014 года | управление капитального строительства, министерство строительства и архитектуры Красноярского края,министерство культуры Красноярского края |  |  |
| 9.10. | Ввод в эксплуатацию после реставрации Келейного корпуса Успенского мужского монастыря | г. Красноярск | декабрь 2014 года | управление капитального строительства, министерство строительства и архитектуры Красноярского края, министерство культуры Красноярского края |  |  |
| 9.11. | Завершение благоустройства площадки перед спортивным комплексом «Арена.Север» и открытие «Аллеи Олимпийцев»  |  |  | министерство спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края  |  |  |
| 9.12. | Выполнение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия регионального назначения «Дом Дементьевых, ул. Кирова, 80» | г. Енисейск | декабрь2013 года | управление капитального строительства, министерство строительства и архитектуры Красноярского края, министерство культуры Красноярского края | **25 000,00** |  |
| 9.13. | Выполнение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия регионального назначения «Дом Дементьева, Диктатуры, 5» | г. Енисейск | 2013 год | управление капитального строительства, министерство строительства и архитектуры Красноярского края, министерство культуры Красноярского края | **26 700,10** |  |
| декабрь2014 года | **30 383,20** |
| 9.14. | Выполнение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия регионального назначения «Дом Бородкина, ул. Рабоче-Крестьянская, 62» | г. Енисейск | 2013 год | управление капитального строительства, министерство строительства и архитектуры Красноярского края, министерство культуры Красноярского края | **20 000,00** |  |
| декабрь2014 года | **36 005,00** |
|  |  |  |  | По разделу: | **138 088,30** | **0,00** |
|  | ИТОГО: |  |  |  | **299 652,86** | **67 501,61** |